## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp tuần 1 | All | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 100%
| Báo cáo đánh giá tiến độ tuần 1 | Tấn | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 100%
| Họp tuần 2 | All | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 100%
| Báo cáo đánh giá tiến độ tuần 2 | Phương | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 100%
| Họp tuần 3 | All | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 100%
| Báo cáo đánh giá tiến độ tuần 3 | Tấn | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 100%
| Họp tuần 4 | All | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 100%
| Báo cáo đánh giá tiến độ tuần 4 | Phương | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100%
| Họp tuần 5 | All | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 100%
| Báo cáo đánh giá tiến độ tuần 5 | Phương | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 100%
| Họp tuần 6 | All | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 100%
| Báo cáo đánh giá tiến độ tuần 6 | Tấn | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 100%
| Họp tuần 7 | All | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 100%
| Báo cáo đánh giá tiến độ tuần 7 | Tấn | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 100%
| Họp tuần 8 | All | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 100%
| Báo cáo đánh giá tiến độ tuần 8 | Phương | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 100%
| Họp tuần 9 | All | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 100%
| Báo cáo đánh giá tiến độ tuần 9 | Tấn | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 100%
CM Management | cài Visual | All | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 100% | Version: 4.0
| Cài đặt Firebase | All | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 100% | Version: 24.0.2
| Cài đặt Teamviewer | All | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 100% | Version: 15.4.8332
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu | All | 2020-04-13 | 2020-04-18 | 100%
| Phân tích hệ thống | All | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 100%
| Thiết kế hệ thống | All | 2020-04-27 | 2020-05-02 | 80%
| Cài đặt và đánh giá giao diện | All | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 100%
| Ghi nhận và sửa lỗi | All | 2020-06-01 | 2020-06-06 | 70%
| Lập báo cáo test và báo cáo chất lượng | Phương | 2020-06-08 | 2020-06-13 | 70%
Project Management | Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng | Phương | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 100%
| Đóng gói và cài đặt | Tấn | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 100%
| Đưa lên host | Phương | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 100%

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Phân công không đúng công việc | Đánh giá sai về năng lực của các thành viên nên không phân công đúng công việc | People | C3 - Execution | 4 | 75% | 3 | Plan B | Các thành viên tự đánh giá và lên báo cáo về khả năng của mình theo các mức (1-5)
2 | Bad training | Cập nhật không đủ kiến thức cho thành viên trước dự án | People | C3 - Execution | 4 | 50% | 2 | Avoid Risk | Lên kế hoạch training cho các thành viên.
3 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa training kịp nên trễ deadline | People | C3 - Execution | 4 | 50% | 2 | Avoid Risk | Nhờ thành viên khác làm giùm
4 | Chức năng phần mềm sai | Chức năng của phần mềm không thực hiện đúng như mong đợi | Technology | C2 - Scope & requirement | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | Code lại các chức năng
5 | Rủi ro về nhân sự | Thành viên trong nhóm bị ốm hoặc bận việc cá nhân | People | C3 - Execution | 4 | 50% | 2 | Avoid Risk | Chú trọng về sức khỏe
6 | Giao tiếp không hiệu quả | Mỗi thành viên hiểu nhầm vấn đề | People | C2 - Scope & requirement | 3 | 50% | 1.5 | Minimize Affects | Thống nhất 1 vấn đề chung
7 | Giao diện người dùng sai | Giao diện không trực quan như mong đợi, khó sử dụng với người dùng. | Technology | C2 - Scope & requirement | 4 | 50% | 2 | Minimize Affects | Khảo sát kỹ người dùng hiện nay
8 | Các yêu cầu không ổn định | Làm sai hoặc thừa yêu cầu | Requirement | C1 - Customers & Users | 4 | 50% | 2 | Minimize Affects | Phân tích rõ ràng và xác nhận lại với người dùng về các yêu cầu đã phân tích
9 | Không có thời gian họp nhóm chung | Có một số thành viên bận việc cá nhân,… | People | C3 - Execution | 3 | 50% | 1.5 | Plan B | Sắp xếp lại thời gian họp nhóm
10 | Laptop hoặc máy tính bị hỏng,… | Laptop của mỗi thành viên bị hỏng hoặc lỗi window | Technology | C4 - Environment | 5 | 25% | 1.25 | Plan B | Cài lại window hoặc ra net làm tạm cho đến khi nào sửa laptop xong
11 | Xảy ra nhiều lỗi | Trong quá trình code phát sinh ra nhiều bug | Technology | C4 - Environment | 5 | 100% | 5 | Minimize Affects | Giám thiểu lượng bug trong quá trình code
12 | Phát triển các chức năng khách hàng không yêu cầu | Dư thừa một số chức năng | Requirement | C1 - Customers & Users | 4 | 50% | 2 | Minimize Affects | Xóa một số chức năng dư thừa
13 | Ước lượng sai chi phí phần mềm | Kích thước của phần mềm bị đánh giá sai | Estimation | C4 - Environment | 3 | 25% | 0.75 | Plan B | Cắt giảm những chức năng không cần thiết
14 | Không tin tưởng các thành viên | Các thành viên không tin tưởng nhau | Organizational | C4 - Environment | 2 | 25% | 0.5 | Avoid Risk | Tổ chức họp nhóm để các thành viên giao lưu trao đổi với nhau

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Phương
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Tấn
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Tấn, Phương